## 20220228
No. | 분류 | 구분 | 메뉴 |  | 상세 | 비고
| 업데이트 | 사용자 | 회원 | 회원가입 | 필수항목추가 : 소속부서, 직책
|  |  | 자원연계 | 신청 | 항목삭제 : 기관전화 기능추가 : 출력 | * 파일저장 기능 없음. -> 신청내역은 모두 마이페이지(온라인)에서 확인
|  |  | 교육행사연계 | 신청 | 로그인회원 - 단체신청 시 "비밀번호" 입력항목 추가
|  |  | 우리네현황 | 연계기관현황 | 문구변경, 띄어쓰기, 비고삭제 | 기타 항목 위치 확인 - 기관등록시 "종별" "기관명" 정보 DB화함. > 회신 자료(첨부2. 회원가입절차 및 관리_22.01.05.xlsx)에서는 기타가 "기관명" 선택항목 마다 있음.
|  |  |  | 프로그램이용현황 |  | 데이터 관리기능 없음. - "자원연계신청현황" , "교육행사연계신청현황" 에서 신청된 수 자동으로 연동
|  |  | 마이페이지 | 자원연계 | 자원연계회신확인 상세보기 >회신자정보추가, 출력버튼 추가 | 화면사이즈는 실작업시 반영.
|  |  |  | 교육행사연계 | 수료증출력 조건변경 - 교육수료후가능 ->> 만족도평가완료후 출력가능
기능변경 단체신청 참여자도 모두 만족도평가 및 수료증출력사용가능
|  |  |  | 수료증출력 | 단체신청 참여자 연락처정보 중간4자리 암호화처리
|  |  | 수료증관리 | 수료증번호 | 규칙변경 교육·행사년-자동 번호생성 4자리 ex) 제 2022-0001 호
| 확인요청 | 사용자 | 파일저장 |  | 자원연계신청확인, 마이페이지 회신확인등 파일저장기능추가건 - 기능없음. 온라인화면확인 및 출력으로 확인 - 신청현황은 마이페이지에서 온라인으로 확인함. 별도 파일저장기능은 개발제외함.
|  |  | 마이페이지 | 기능추가 | 신청?? - > 마이페이지는 신청한 내역을 확인하는 페이지임.

## 20220221
No. | 분류 | 구분 | 메뉴 |  | 상세 | 비고
| 기능정의 | 문자(알림톡) | 자동발송 기준 |  | 신규홈페이지 프로그램 등록 또는 완료시 설정된 값으로 자동발송
|  |  | 발송기준 |  | 전체발송
|  |  | 수동발송 기준 |  | 알림톡 관리페이지에서 수동발송 (신규홈페이지에서 발송아님)
|  | 만족도평가 | 요약 | 단체신청시 | 신청자만 참여
|  |  | 통계결과 |  | 1. 참여한 사람들의 질문에 대한 답변 종합통계.
2. 개개인이 선택한 답변 정보는 제공안함.
|  | 수료증 | 요약 | 단체신청시 | 신청자가 모두 개별 출력후 배포
수료증출력 별도 페이지로 구현
|  | 기관관리 | 등록기준 | 수동등록 | cms관리페이지에서 개별등록
엑셀파일 다운로드 가능
| 확인사항 |  | 회원 | 기관주소수정 | 회원가입시 자동입력된 주소는 수정불가 - 상세정보는 수정가능 - 관리자는 기관관리에서 수정가능
|  |  |  | 관리자 회원등록 | 관리자가 신규회원 등록할 수 있음.(회원관리 시스템 기본기능)
|  |  |  | 회원목록 : 관리자 레벨표기 | * 회원관리와 관리자관리 별도로 구분하여 제공됨. > 관리자레벨표기불가 > 관리자 목록페이지에서 관리자확인가능
|  |  | 신청화면 | 첨부파일 다중추가여부 | 최대5개 (개당용량 5mb) 등록 가능
|  | 관리자화면 | 자원연계 | 회신서작성 | 회신자정보 항목 "비공개설정" 기능 추가
|  |  | 교육·행사연계 | 등록 | 일부회원에게 SMS 문자발송 -> 등록시 회원선택항목이 없음. -> 전체발송으로 정의함.
|  | 통계관리 | 자원연계 | 신청일 추가관련 | 요청한 사항은 자원연계신청현황에서 확인가능함. 추가제외
|  | 우리네현황 | 연계협력현황 | 기관별 기타추가 | 해당콘텐츠는 기관관리에 등록된 데이터를 연동하여 제공함. 기타는 회원가입시 별도 기재 되어지는 부분으로 제외함.
| 요청사항 | 관리자화면 | 교육·행사연계 | 등록 - 담당자 다중추가 시 정의필요 | 1안. 선택된 담당자 전화번호 모두 연동 2안. 담당자 정보연동 없이 1개만 별도입력
|  |  | 관리자권한 | 관리자권한 그룹 | 1) 기본그룹 - 통합관리자 : 전체 총괄관리자 - 일반관리자 : 사이트관리자 2) 신규그룹생성 - 감염관리 전문가 : 자원연계신청 감염관리 파트 관리자 - 환자안전 전문가 : 자원연계신청 환자안전 파트 관리자 - 정신건강증진 전문가 : 자원연계신청 정신건강증진 파트 관리자 - 조사연구 전문가 : 자원연계신청 조사연구 파트 관리자 - 교육·행사 관리자 - 커뮤니티관리자 : 연구보고서 관리자
|  | 사용자화면 | 자원연계 | 상세보기 화면에서 기관전화 삭제 | 회원가입시 수집된 전화번호를 자원연계 신청시 자동 연동해서 제공됨. -> 자원연계신청화면에서 전화번호 삭제여부 확인필요

## 20220221_
No. | 분류 | 구분 | 메뉴 |  | 상세 | 비고
| 기능정의 | 문자(알림톡) | 자동발송 기준 |  | 신규홈페이지 프로그램 등록 또는 완료시 설정된 값으로 자동발송
|  |  | 발송기준 |  | 전체발송
|  |  | 수동발송 기준 |  | 알림톡 관리페이지에서 수동발송 (신규홈페이지에서 발송아님)
|  | 만족도평가 | 요약 | 단체신청시 | 신청자만 참여
|  |  | 통계결과 |  | 1. 참여한 사람들의 질문에 대한 답변 종합통계.
2. 개개인이 선택한 답변 정보는 제공안함.
|  | 수료증 | 요약 | 단체신청시 | 신청자가 모두 개별 출력후 배포
수료증출력 별도 페이지로 구현
|  | 기관관리 | 등록기준 | 수동등록 | cms관리페이지에서 개별등록
엑셀파일 다운로드 가능
| 업데이트내역 | 사용자화면 | 회원 | 회원가입 | 정보입력 항목 추가 : 정신건강전문요원
|  |  | 자원연계 | 자원연계신청 | * 구분 추가 : 조사·연구 * 신청내용 항목중 "목적" - 명칭변경 : 유형 - 서비스방식병경 : 체크박스 -> 라디오박스
|  |  | 교육행사연계 | 신청 | 비회원(개인/단체) 신청방식 변경 - 팝업 -> 페이지
|  |  |  | 신청현황조회 | * 수정 방식변경 : 팝업 -> 페이지 * 단체신청 : 수료증 및 만족도평가 페이지 추가
|  |  | 커뮤니티 | 우리네현황_연계기관현황 | 책임의료기관 정보 추가
|  |  |  | 우리네현황_프로그램이용현황 | 자원연계, 교육행사 별도 페이지로 분리
|  |  | 마이페이지 | 교육행사연계 | 수정 및 수료증출력(단체신청시) 화면 추가
|  | 관리자화면 | 관리자관리 | 관리자 리스트 및 등록 | 정보항목 추가
|  |  | 교육 · 행사연계 | 교육 · 행사연계 신청현황 | 리스트 및 수정화면 항목추가
|  |  |  | 개인신청, 단체신청화면 등록방식변경 | 팝업 > 페이지
|  | 디자인 | 메인 |  | 메인디자인시안 수정
| 확인사항 |  | 회원 | 기관주소수정 | 회원가입시 자동입력된 주소는 수정불가 - 상세정보는 수정가능 - 관리자는 기관관리에서 수정가능
|  |  |  | 관리자 회원등록 | 관리자가 신규회원 등록할 수 있음.(회원관리 시스템 기본기능)
|  |  |  | 회원목록 : 관리자 레벨표기 | * 회원관리와 관리자관리 별도로 구분하여 제공됨. > 관리자레벨표기불가 > 관리자 목록페이지에서 관리자확인가능
|  |  | 신청화면 | 첨부파일 다중추가여부 | 최대5개 (개당용량 5mb) 등록 가능
|  | 관리자화면 | 자원연계 | 회신서작성 | 회신자정보 항목 "비공개설정" 기능 추가
|  |  | 교육·행사연계 | 등록 | 일부회원에게 SMS 문자발송 -> 등록시 회원선택항목이 없음. -> 전체발송으로 정의함.
|  | 만족도평가 | 요약
|  | 통계관리 | 자원연계 | 신청일 추가관련 | 요청한 사항은 자원연계신청현황에서 확인가능함. 추가제외
|  | 우리네현황 | 연계협력현황 | 기관결 기타추가 | 해당콘텐츠는 기관관리에 등록된 데이터를 연동하여 제공함. 기타는 회원가입시 별도 기재 되어지는 부분으로 제외함.
| 요청사항 | 관리자화면 | 교육·행사연계 | 등록 - 담당자 다중추가 시 정의필요 | 1안. 선택된 담당자 전화번호 모두 연동 2안. 담당자 정보연동 없이 1개만 별도입력
|  |  | 관리자권한 | 관리자권한 그룹 | 1) 기본그룹 - 통합관리자 : 전체 총괄관리자 - 일반관리자 : 사이트관리자 2) 신규그룹생성 - 감염관리 전문가 : 자원연계신청 감염관리 파트 관리자 - 환자안전 전문가 : 자원연계신청 환자안전 파트 관리자 - 정신건강증진 전문가 : 자원연계신청 정신건강증진 파트 관리자 - 조사연구 전문가 : 자원연계신청 조사연구 파트 관리자 - 교육·행사 관리자 - 커뮤니티관리자 : 연구보고서 관리자
|  | 사용자화면 | 자원연계 | 상세보기 화면에서 기관전화 삭제 | 회원가입시 수집된 전화번호를 자원연계 신청시 자동 연동해서 제공됨. -> 자원연계신청화면에서 전화번호 삭제여부 확인필요